## VERSIÓN ESPAÑOL (2)
CARTA GANTT - Modelos para la propagación a corto y largo plazo del COVID-19 en Chile con distintas restricciones sanitarias
Duración de la actividad
RESULTADO | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (indique la persona del equipo de investigación responsable de la ejecución de cada actividad) | HITO | INICIO DE LA ACTIVIDAD (indique el mes en que se iniciará la actividad) | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (meses) | LOGRO DE HITO (indique el mes en el que se logrará el hito respecto de la duración total del proyecto) | MESES
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Resultado 1: Sistema de pronóstico reproducible implementado | Objetivo 1.- Hacer análisis exploratorio exhaustivo de las series M5 | 1.- Estudio de el estado del arte | Mateo Hidalgo |  | 1 | 1
|  | 2.- Carga y limpieza de datos M5 | Helena Bahamondes |  | 2 | 1 | bar: MESES 6
|  | 3.- Análisis de patrones de estacionalidad y tendencia | Carlos Tapia | Hito 1 - Informe EDA completo | 3 | 1
| Objetivo 2.- Implementar ingeniería de features para series temporales | 1.- Construcción de lags y rolling windows | Brian Valenzuela |  | 3 | 2 | 3
|  | 2.- Creación de indicadores de calendario y precio | Mateo Hidalgo |  | 3 | 2
|  | 3.- Validación de features y correlaciones | Helena Bahamondes | Hito 2 - Features documentadas y validadas | 5 | 1 | 6
| Objetivo 3.- Desarrollar batería de modelos predictivos | 1.- Implementación de modelos base (Naive, SNaive) | Carlos Tapia |  | 6 | 2
|  | 2.- Implementación de modelos estadísticos (ARIMA, ETS, Prophet) | Mateo Hidalgo |  | 8 | 2
|  | 3.- Implementación de modelos ML (XGBoost, LightGBM, CatBoost) | Helena Bahamondes | Hito 3 - Batería de modelos implementada | 10 | 2 | 12
Resultado 2: Productos de comunicación científica | Objetivo 4.- Evaluar desempeño mediante validación walk-forward | 1.- Diseño del esquema walk-forward | Brian Valenzuela |  | 13 | 1
|  | 2.- Ejecución de validación temporal completa | Carlos Tapia |  | 14 | 1
|  | 3.- Cálculo de métricas RMSSE, RMSE, MAE | Mateo Hidalgo | Hito 4 - Validación completa y métricas consolidadas | 15 | 1
| Objetivo 5.- Analizar interpretabilidad de modelos complejos | 1.- Generación de SHAP values para modelos ML | Helena Bahamondes |  | 16 | 1
|  | 2.- Análisis de feature importance y partial dependence | Carlos Tapia | Hito 5 - Análisis de interpretabilidad completo | 17 | 1 | 18
| Objetivo 6.- Construir sistema reproducible documentado | 1.- Documentación de código y notebooks | Brian Valenzuela |  | 18 | 2
|  | 2.- Creación de repositorio GitHub con README | Mateo Hidalgo | Hito 5 - Creación de software de predicción de propagación del COVID-19 | 18 | 1 | 19
|  | 3.- Redacción de informe técnico | Helena Bahamondes |  | 18 | 2
|  | 4.- Elaboración de presentación Beamer | Carlos Tapia | Hito 6 - Entrega final completa (PDF Informe + PDF Beamer + Repo) | 20 | 1 | 21